Bước 1: Bảng 5 giai đoạn Waterfall

| Giai đoạn | Thời gian | Sản phẩm bàn giao | Khách hàng có nhìn thấy phần mềm chạy được không? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu thập yêu cầu | 05/01 - 20/02 | Tài liệu SRS 120 trang, ký chốt | Không |
| 2. Thiết kế hệ thống | 21/02 - 25/03 | Thiết kế UI/UX và kiến trúc hệ thống | Không |
| 3. Lập trình | 26/03 - 31/05 | Mã nguồn các tính năng đã chốt trong SRS | Không |
| 4. Kiểm thử | 01/06 - 25/06 | Bản kiểm thử, khách hàng xem bản chạy được đầu tiên | Có (Vào ngày 01/06) |
| 5. Triển khai | 26/06 - 05/07 | Hệ thống go-live hoàn chỉnh | Có |

Bước 2: Xác định khoảng mù thông tin

- Mốc đầu tiên khách hàng nhìn thấy phần mềm chạy được: Ngày 01/06 (bắt đầu giai đoạn Kiểm thử).

- khoang_mu_thong_tin: 147 ngày (tính từ ngày khởi động dự án 05/01 đến mốc 01/06). Trong suốt gần 5 tháng này, khách hàng hoàn toàn không có sản phẩm thực tế để trải nghiệm mà chỉ làm việc dựa trên tài liệu giấy (SRS 120 trang).

Bước 3: Tính toán chi phí phát sinh và ngân sách mới

Các công thức tính toán tài chính được thiết lập như sau:

- Chi phí phát sinh (3 tháng kéo dài):

= Số người * Chi phí * Số tháng

=8×25.000.000×3= 600.000.000đ

- Tổng ngân sách mới:

= SUM(Ngân sách ban đầu, Chi phí phát sinh)

=1.800.000.000+600.000.000= 2.400.000.000đ

- Tỷ lệ vượt ngân sách (%):

= (Chi phí phát sinh / Ngân sách ban đầu) * 100

=600.000.000/1.800.000.000×100= 33,3%

(Kiểm tra tính logic: Nếu đổi nhân sự từ 8 lên 10 người, chi phí phát sinh sẽ tự động tính thành 10×25.000.000×3=750.000.000đ).

Bước 4: Phân tích 3 hạn chế của Waterfall bằng bằng chứng MediBook

- Cứng nhắc (Inflexible):

Do toàn bộ tài liệu SRS 120 trang đã được ký chốt từ ngày 20/02 và code đã hoàn thành theo yêu cầu cũ vào ngày 31/05, khi Bộ Y tế ban hành quy định mới về hồ sơ bệnh án điện tử vào ngày 01/06, dự án không thể linh hoạt điều chỉnh cấu trúc mà buộc phải làm lại toàn bộ luồng lưu trữ từ đầu, kéo dài thêm 3 tháng.

- Phản hồi muộn (Late Feedback):

Mãi đến ngày 01/06 (sau 147 ngày triển khai từ 05/01), khách hàng mới lần đầu tiên nhìn thấy bản chạy được của phần mềm trong giai đoạn kiểm thử. Khoảng thời gian quá dài không có sản phẩm thực tế khiến các thay đổi pháp lý phát sinh quá muộn, không thể tinh chỉnh sớm.

- Rủi ro cao (High Risk):

Sự cố thay đổi quy định vào phút chót (01/06) đã đẩy toàn bộ 8 nhân sự vào việc sửa đổi kéo dài 3 tháng, làm phát sinh thêm 600.000.000đ (tương đương 33,3% ngân sách ban đầu), đưa tổng ngân sách lên mức 2.400.000.000đ do mô hình tuần tự không cho phép phát hiện sớm và phân kỳ rủi ro.