Bước 1: Tính tỷ lệ Giá trị / Effort và sắp xếp giảm dần

| Mã | Tên tính năng | Effort | Giá trị | Tỷ lệ (Giá trị / Effort) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F04 | Xác nhận lịch hẹn qua SMS | 3 | 4 | 1,33 |
| F08 | Nhắc lịch tự động trước 24 giờ | 3 | 4 | 1,33 |
| F01 | Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại | 5 | 5 | 1,00 |
| F02 | Tìm bác sĩ theo chuyên khoa | 5 | 5 | 1,00 |
| F03 | Đặt lịch và chọn khung giờ | 8 | 5 | 0,63 |
| F07 | Xem lịch sử khám bệnh | 5 | 3 | 0,60 |
| F06 | Đánh giá và chấm sao bác sĩ | 5 | 2 | 0,40 |
| F05 | Thanh toán online qua ví điện tử | 13 | 3 | 0,23 |
| F09 | Tư vấn video call với bác sĩ | 13 | 2 | 0,15 |
| F10 | Bảng thống kê doanh thu cho phòng khám | 8 | 1 | 0,13 |

Bước 2: Loại bỏ tính năng kém hiệu quả

- Hai tính năng bị loại: F09 (Tư vấn video call với bác sĩ, tỷ lệ 0,15) và F10 (Bảng thống kê doanh thu cho phòng khám, tỷ lệ 0,13).

- Lý do loại bỏ: Hai tính năng này đòi hỏi nguồn lực thực hiện rất lớn (Effort cao) nhưng lại mang lại giá trị kinh doanh thấp nhất, vi phạm nguyên tắc tối ưu hóa giá trị trên mỗi đơn vị nỗ lực đầu tư.

Bước 3 & 4: Xây dựng lộ trình lặp và tăng trưởng (Agile Roadmap)

Tổng số điểm nỗ lực của các tính năng còn lại là 47 điểm. Sức chứa mỗi chu kỳ tối đa là 20 điểm / 2 tuần. Lộ trình tối thiểu gồm 3 chu kỳ cụ thể như sau:

- Chu kỳ 1 (2 tuần):

  - Danh sách tính năng: F01 (5đ) + F02 (5đ) + F03 (8đ) = 18 điểm (Không vượt quá sức chứa 20 điểm).

  - Giá trị khách hàng nhận được: Người dùng có thể đăng ký tài khoản, tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa và tiến hành đặt lịch khám thành công trên một sản phẩm chạy được thực tế.

- Chu kỳ 2 (2 tuần):

  - Danh sách tính năng: F04 (3đ) + F08 (3đ) + F07 (5đ) + F06 (5đ) = 16 điểm (Không vượt quá sức chứa 20 điểm).

  - Giá trị khách hàng nhận được: Người dùng nhận được xác nhận lịch hẹn qua SMS, tin nhắn nhắc lịch tự động trước 24 giờ, xem lại lịch sử khám bệnh và đánh giá số sao cho bác sĩ sau buổi khám.

- Chu kỳ 3 (2 tuần):

  - Danh sách tính năng: F05 (13đ) = 13 điểm (Không vượt quá sức chứa 20 điểm).

  - Giá trị khách hàng nhận được: Người dùng được cung cấp thêm phương thức thanh toán trực tuyến qua ví điện tử tiện lợi, hoàn thiện toàn bộ hệ thống đặt lịch khám trực tuyến thương mại.